## mainplan
| More Connections Co., Ltd. | แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56) | [9 empty] | งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56) | [6 empty] | งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | [10 empty] | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ประสิทธิภาพสูงสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่น จำนวน 3 ชุด | bar: ธันวาคม 3
2 | เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด | bar: ธันวาคม 3
3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก (SAN Switch) จำนวน 2 ชุด | bar: ธันวาคม 3
4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณประสิทธิภาพสูง (Hi-Performance Switch) จำนวน 2 ชุด | bar: ธันวาคม 3
5 | สแกนเนอร์ (Scanner) สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จำนวน 15 ชุด | bar: ธันวาคม 3
6 | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก (External Storage) และระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 ชุด | bar: ธันวาคม 3
7 | ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด | bar: มีนาคม 3
8 | สแกนเนอร์ (Scanner) ขนาด A3 จำนวน 2 ชุด | bar: ธันวาคม 3
9 | ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๔๐K พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ | bar: ธันวาคม 3
10 | อุปกรณ์ Web Security จำนวน 1 ชุด | bar: ธันวาคม 3
11 | พัฒนาระบบจัดการ บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกอบรม จำนวน 1 ระบบ | bar: พฤศจิกายน 3; ธันวาคม 3; มีนาคม 3
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | bar: พฤศจิกายน 3; ธันวาคม 3
2 | ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | bar: พฤศจิกายน 3; ธันวาคม 3
3 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service | bar: พฤศจิกายน 3; ธันวาคม 3
4 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service | bar: พฤศจิกายน 3; ธันวาคม 3
5 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน | bar: พฤศจิกายน 3; ธันวาคม 3
6 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์ | bar: พฤศจิกายน 3; ธันวาคม 3
7 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | bar: พฤศจิกายน 3; ธันวาคม 3
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: พฤศจิกายน 3
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: ธันวาคม 3
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: ธันวาคม 3
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: ธันวาคม 3
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: ธันวาคม 3
3 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์)
ออกแบบหน้าจอ (User Interface)
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน
รายงานผลการฝึกอบรม
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: พฤศจิกายน 3
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: ธันวาคม 3
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: ธันวาคม 3
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: ธันวาคม 3
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: ธันวาคม 3
3 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์)
ออกแบบหน้าจอ (User Interface)
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน
รายงานผลการฝึกอบรม
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: พฤศจิกายน 3
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: ธันวาคม 3
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: ธันวาคม 3
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: ธันวาคม 3
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: ธันวาคม 3
3 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์)
ออกแบบหน้าจอ (User Interface)
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน
รายงานผลการฝึกอบรม
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: พฤศจิกายน 3
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: ธันวาคม 3
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: ธันวาคม 3
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: ธันวาคม 3
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: ธันวาคม 3
3 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์)
ออกแบบหน้าจอ (User Interface)
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน
รายงานผลการฝึกอบรม
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: พฤศจิกายน 3
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: ธันวาคม 3
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: ธันวาคม 3
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: ธันวาคม 3
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: ธันวาคม 3
3 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์)
ออกแบบหน้าจอ (User Interface)
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน
รายงานผลการฝึกอบรม
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: พฤศจิกายน 3
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: ธันวาคม 3
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: ธันวาคม 3
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: ธันวาคม 3
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: ธันวาคม 3
3 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์)
ออกแบบหน้าจอ (User Interface)
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน
รายงานผลการฝึกอบรม
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: พฤศจิกายน 3
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: พฤศจิกายน 3
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: ธันวาคม 3
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: ธันวาคม 3
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: ธันวาคม 3
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: ธันวาคม 3
3 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์)
ออกแบบหน้าจอ (User Interface)
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน
รายงานผลการฝึกอบรม
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ

## 1
More Connection Co., Ltd. |  | แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กันยายน |  |  |  |  | 1 | ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 19 to 25; 28 to 29
รวบรวมความต้องการความต้องการของระบบ | bar: 19 to 25; 28 to 29
ประชุมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 21 to 22; 25 to 30
วิเคราะห์ระบบต้นแบบ (Prototype) | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 19: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ตุลาคม |  | 22: 1; 23: ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
รวบรวมความต้องการความต้องการของระบบ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
ประชุมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
วิเคราะห์ระบบต้นแบบ (Prototype) | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : พฤศจิกายน |  | 4: 1; 5: ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
รวบรวมความต้องการความต้องการของระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
ประชุมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
วิเคราะห์ระบบต้นแบบ (Prototype) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ธันวาคม |  | 4: 1; 5: ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
2 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มกราคม |  | 4: 1; 5: ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กุมภาพันธ์ |  | 4: 1; 5: ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 14; 22 to 23; 26
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 14; 22 to 23; 26
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 14; 22 to 23; 26
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 14; 22 to 23; 26
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มีนาคม |  | 4: 1; 5: ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ | bar: 1 to 19
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน

## 2
More Connection Co., Ltd. |  | แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กันยายน |  |  |  |  | 2 | ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 19: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ตุลาคม |  | 22: 2; 23: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : พฤศจิกายน |  | 4: 2; 5: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ธันวาคม |  | 4: 2; 5: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
2 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มกราคม |  | 4: 2; 5: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กุมภาพันธ์ |  | 4: 2; 5: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 14; 22 to 23; 26
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 14; 22 to 23; 26
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 14; 22 to 23; 26
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 14; 22 to 23; 26
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มีนาคม |  | 4: 2; 5: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | รายการ | bar: 1 to 19
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน

## 3
More Connection Co., Ltd. |  | แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กันยายน |  |  |  |  | 3 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 19: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ตุลาคม |  | 22: 1; 23: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : พฤศจิกายน |  | 4: 3; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ธันวาคม |  | 4: 3; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
2 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มกราคม |  | 4: 3; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กุมภาพันธ์ |  | 4: 3; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 14; 22 to 23; 26
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 14; 22 to 23; 26
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 14; 22 to 23; 26
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 14; 22 to 23; 26
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มีนาคม |  | 4: 3; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ | bar: 1 to 19
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน

## 4
More Connection Co., Ltd. |  | แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กันยายน |  |  |  |  | 4 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 19: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ตุลาคม |  | 22: 4; 23: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : พฤศจิกายน |  | 4: 4; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ธันวาคม |  | 4: 4; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
2 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มกราคม |  | 4: 4; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กุมภาพันธ์ |  | 4: 4; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 14; 22 to 23; 26
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 14; 22 to 23; 26
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 14; 22 to 23; 26
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 14; 22 to 23; 26
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มีนาคม |  | 4: 4; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service
ลำดับที่ | รายการ | bar: 1 to 19
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน

## 5
More Connection Co., Ltd. |  | แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กันยายน |  |  |  |  | 5 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 19: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ตุลาคม |  | 22: 5; 23: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : พฤศจิกายน |  | 4: 5; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ธันวาคม |  | 4: 5; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
2 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มกราคม |  | 4: 5; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กุมภาพันธ์ |  | 4: 5; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 14; 22 to 23; 26
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 14; 22 to 23; 26
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 14; 22 to 23; 26
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 14; 22 to 23; 26
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มีนาคม |  | 4: 5; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน
ลำดับที่ | รายการ | bar: 1 to 19
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน

## 6
More Connection Co., Ltd. |  | แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กันยายน |  |  |  |  | 6 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 19: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ตุลาคม |  | 22: 6; 23: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : พฤศจิกายน |  | 4: 6; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ธันวาคม |  | 4: 6; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
2 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มกราคม |  | 4: 6; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กุมภาพันธ์ |  | 4: 6; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 14; 22 to 23; 26
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 14; 22 to 23; 26
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 14; 22 to 23; 26
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 14; 22 to 23; 26
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มีนาคม |  | 4: 6; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์
ลำดับที่ | รายการ | bar: 1 to 19
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน

## 7
More Connection Co., Ltd. |  | แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กันยายน |  |  |  |  | 7 | งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 21 to 22; 25; 28 to 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 19: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ตุลาคม |  | 22: 7; 23: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2; 5 to 6; 9; 12 to 13; 16; 19 to 20; 23 to 24; 26 to 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : พฤศจิกายน |  | 4: 7; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | เอกสารแผนการศึกษาและดำเนินงานโครงการ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารสรุปความต้องการของระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารต้นแบบ (Prototype) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
2 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 2 to 3; 6; 9 to 10; 13; 16 to 17; 20; 23 to 24; 27; 30
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : ธันวาคม |  | 4: 7; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสำรองที่จัดซื้อ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
การออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary ,Activity Diagram, Process พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
2 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1; 4 to 5; 7 to 8; 10 to 11; 14 to 15; 18; 21 to 22; 25; 28 to 29; 31
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มกราคม |  | 4: 7; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 1 to 2; 4 to 5; 8; 11 to 12; 15; 18 to 19; 22; 25 to 26; 29
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : กุมภาพันธ์ |  | 4: 7; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ | รายการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล | bar: 14; 22 to 23; 26
ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาขึ้น | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับสมบูรณ์) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบหน้าจอ (User Interface) | bar: 14; 22 to 23; 26
ออกแบบรายงาน (Report) ER-Diagram, Data dictionary,Activity Diagram, Process | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารรายละเอียดการพัฒนาระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารสรุปสิทธิ์การใช้งาน พร้อมแบบกำหนดสิทธิ์ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ | bar: 14; 22 to 23; 26
เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงาน | bar: 14; 22 to 23; 26
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนและผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน | bar: 14; 22 to 23; 26
รายงานผลการฝึกอบรม | bar: 14; 22 to 23; 26
แผ่น CD หรือ DVD Source Code ที่พัฒนาด้วย .NET Framework และกรณีที่มีการนำโปรแกรม Package มาประยุกต์ใช้ ให้ส่งมอบ Source Code เฉพาะส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม และ Database ระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมไฟล์เอกสารต้นฉบับ | bar: 14; 22 to 23; 26
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน
More Connection Co., Ltd. |  | 1: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแผนงานการปฏิบัติงานประจำเดือน : มีนาคม |  | 4: 7; 5: งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ | รายการ | bar: 1 to 19
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์)
วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันอาทิตย์)
วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดชดเชย
วันประชุมติดตามงาน

## Sheet6
| More Connections Co., Ltd. | แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56) | [9 empty] | งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56) | [6 empty] | งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | [10 empty] | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1
2
3
4
5
6
7 | bar: มีนาคม 3
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1
2
3
4
5
6
7 | bar: มีนาคม 3
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1
2
3
4
5
6
7 | bar: มีนาคม 3
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1
2
3
4
5
6
7 | bar: มีนาคม 3
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนทรัพยฺสินและครุภัณฑ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1
2
3
4
5
6
7 | bar: มีนาคม 3
| More Connections Co., Ltd. | กันยายน 4: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน (20 กันยายน 2556 - 19 มีนาคม 2557)
ลำดับ |  | กันยายน 4: งวดที่ 1 (19 พ.ย. 56); พฤศจิกายน 4: งวดที่ 2 (19 ธ.ค. 56); มกราคม 2: งวดที่ 3 (19 มี.ค. 57) | หมายเหตุ
|  | กันยายน |  | ตุลาคม |  |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1
2
3
4
5
6
7 | bar: มีนาคม 3